## Planilha1
				Dias	Horas		Total de Dias		165
Cadastro de Curso					4	16		Total de Horas		644
Cadastro Turma – Cadastro da Turma					4	16
- Cadastro de Alunos					4	16		Total de 12 Meses de Trabalho
- Cadastro Instrutor					4	16
- Relatórios
Montagem Diploma					4	16
Certidão de Curricular					4	16

Recibo de Recebimento do Diploma					4	16
Pauta de Chamada					4	16
Relação de Alunos para correção					4	16
Relação de Alunos com Código					4	16
Cadastro de Disciplinas					4	16
Cadastro de Quadro Global de Avaliação					4	16
Cadastro de Itens de Prova					4	16
Montar Prova					5	20
Correção da Prova					5	20
- Relatórios
Média Final e Curso					3	12
Grau dos D iscentes na Avaliação					3	12
Grau do Discente na Avaliação					3	12
Correção de Gabarito de Prova					3	12
Relação de Alunos Com Código					3	12
- Ferramentas
Controle Geral de Graus					4	16
Cadastro de Notas Manualmente					3	12
Cadastro de Média Manualmente					3	12
PTS					4	16
Habilitar Ficha de Avaliação de Curso					4	16
Grau Final da Turma					3	12
Critica Espontanea					4	16
Relação de Alunos com notas abaixo da média					3	12

Gerencia do Sistema
Cadastro de Usuários					3	12
Cabeçalhos de Documentos					3	12

Tabelas Auxiliares
Cadastro de Posto Graduação					3	12
Cadastro de Especialidades					3	12
Cadastro de Unidades					3	12
Cadastro de Paises					3	12
Cadastro da Tabela de Desligamento					3	12
Cadastro de Responsáveis pela assinatura de documentos					3	12

Consultas
Relação de Alunos e Instruores					3	12
Relação de Cursos Finalizados					3	12
Historico					3	12
Historico APAC/ASEA					3	12

Ferramentas
Cadastro do PTS Base					3	12
Configuração do Sistema					3	12
Alterar Senha					3	12

Fichas de Avaliação de Curso
Cadastro das Fichas de Avaliação					3	12
Modulos de tratamento das Fichas de Avaliação de Cursos					3	12

Estatistica de Cursos Em Andamento					3	12
Cursos Planejados					3	12
Cursos Finalizados					3	12